MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS
RISCO 01 – IMPUGNAÇÕES AO TERMO DE REFERÊNCIA
Fase de ocorrência do risco / ( X ) Planejamento da Contratação / ( ) Seleção do Fornecedor / ( ) Gestão contratual
Probabilidade:		( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
Impacto:		( ) Baixo (X ) Médio () Alto
Id	Dano
1.	RETARDAMENTO DO CONTRATO
Id	Ação Preventiva / Consubstanciar o TR para evitar questionamentos que possam vir a culminar na impugnação do Edital e TR		Responsável / SETOR DEMANDANTE (BIBLIOTECA CENTRAL) E DEPAG
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Responder aos esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão do processo licitatório.		DEPAG, PROAD
RISCO 02 – CONTRATADA NÃO CONSEGUE CUMPRIR COM OS CONTRATOS FIRMADOS
Fase de ocorrência do risco / ( X ) Planejamento da Contratação / ( ) Seleção do Fornecedor / ( ) Gestão contratual
Probabilidade:		( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:		( ) Baixo ( ) Médio (X ) Alto
Id	Dano
1.	PRECARIEDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Criteriosa análise dos documentos de habilitação das licitantes		SETOR DE LICITAÇÕES
2.	Pesquisa de mercado abrangente e com variações mínimas de preços, estimando-se valores factíveis		SETOR DE LICITAÇÕES
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Notificações tempestivas à contratada		Fiscal e Gestor do Contrato

Indicação de membro(s) para compor a equipe de planejamento da contratação e, se necessário, o responsável pela fiscalização
Nome: MARIO DAS G. CARVALHO LIMA JÚNIOR / Matrícula/Siape	Nome: THALITA RAFAELA AIRES FERREIRA / Matrícula/Siape
Local/data MACAPÁ, 28 MAIO 2021. / Responsável pela Formalização da Demanda