## Buttons
Obra:		Bancos	B.D.I.		Encargos Sociais
REFORÇO ESTRUTURAL DE TELHADOS		SINAPI - 03/2022 - Amapá / ORSE - 02/2022 - Sergipe / SEDOP - 02/2022 - Pará / SIURB INFRA - 01/2022 - São Paulo / CPOS - 02/2022 - São Paulo	28,82%		Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	Reforço no telhado	100,00% / 468.463,27	20,00% / 93.692,65	20,00% / 93.692,65	20,00% / 93.692,65	20,00% / 93.692,65	20,00% / 93.692,65
Porcentagem			20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Custo			93.692,65	93.692,65	93.692,65	93.692,65	93.692,65
Porcentagem Acumulado			20,0%	40,0%	60,0%	80,0%	100,0%
Custo Acumulado			93.692,65	187.385,30	281.077,96	374.770,61	468.463,27

_______________________________________________________________ / RAIMUNDO BRAZAO DO ROSARIO